{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宜秀区农业局2014年工作要点"]
["顺序","项目（工作）名称","工     作      内     容","分管领导","责任部门","完成时限"]
[1,"现代农业综合示范区","启动宜秀区现代农业综合示范区规划建设，完成选点、规划工作，争取获批，早日实施。（已列入区政府工作报告）","王  磊","综发股、经管股、  种植业局","12月底前"]
[2,"接受区人大评议","认真准备，接受区人大评议。（已列入区人大工作计划）","王  磊","局属各部门、各单位","6--7月"]
[3,"规模开发项目","实施农业、林业大规模连片开发项目5个，发展水产、生态休闲、园艺等产业，总面积达到10000亩。（已列入区政府工作报告）","王  磊","渔业局、种植业局、综发股、经管股","全年"]
[4,"项目储备与申报","编制各类项目，搞好项目储备并积极申报，争取高效园艺、特色水产、生态林地、农产品交易市场列入市“5211”工程规划。（已列入区重点实事）","王  磊","局属各部门、各单位","全年"]
[5,"档案室规范建设","收集局属各单位、各部门档案资料，建立档案室，统一集中管理。","王  磊","局属各单位、各部门","全年"]
[6,"设施农用地建设研究","探索制定设施农用地规范化建设新模式。（已列入区重点实事）","王  磊","综发股","全年"]
[7,"党的群众路线教育实践活动","按照区委统一部署，完成各项规定动作，同时结合农业工作，搞好自选动作，着力实现“五个进一步”目标。","王长贵","局属各部门、各单位","1--9月份"]
[8,"纪检监察工作","严明党的纪律，落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”；落实区纪委监察局工作安排，认真做好党风廉政建设责任制检查考核工作；强化机关效能，加强廉政文化建设；推进“阳光村务工程”建设，促进农村干部廉洁自律。","闻  斌","局属各部门、各单位","全年"]
[9,"专项资金检查","开展局属二级机构财务检查，加强对涉农专项资金的监督和管理。","闻  斌","局办公室","6月，12月"]
[10,"人大议案和政协提案办理","提高认识，认真办理，落实到位，做好人大议案和政协提案的答复工作。","闻  斌","局办公室","6月份"]
[11,"宣传报道、普法、文明创建","计划在报纸、电视、广播、网络和区手机报等媒体上刊用各类外宣稿件或信息160条，其中局机关70条、种植业管理局30条、渔业局25条、畜牧局30条、种子管理站5条。深入开展“六五普法”活动，依法行政，依法规范和管理各项事务。坚持各项学习制度、加强思想道德教育，美化工作环境。","汪建生","局属各部门、各单位","全年"]
[12,"群团工作","开展群团活动、活跃机关工作氛围。","柯尚久","局属各部门、各单位","全年"]
[13,"全省渔业良种会议","争取全省渔业良种会议在双山湖渔业科技示范基地召开（已列入区重点实事）","郑彦生","渔业局"]
[14,"争创国家级休闲渔业示范基地","白泽双山湖现代渔业科技示范基地争创国家级休闲渔业示范基地。（已列入区政府工作报告）","郑彦生","渔业局","6月底前"]
[15,"农业部水产健康养殖示范县创建","继续做好农业部水产健康养殖示范县创建工作","郑彦生","渔业局","全年"]
[16,"渔业生态健康养殖技术推广","创新渔业科技，着力推广渔业生态健康养殖新技术。重点推广池塘微孔增氧健康养殖面积500亩；引进示范推广3个水产新品种。","郑彦生","渔业局","全年"]
[17,"双山湖翘嘴红鮊良种场投产","扶持双山湖现代渔业科技示范基地翘嘴红鮊良种场投入生产。","郑彦生","渔业局","5月份"]
[18,"人工增殖放流","在全区开展“四大家鱼”人工增殖放流和水生资源养护修复工程，投放鱼种500万尾。","郑彦生","渔业局","6月份"]
[19,"基层农技推广补助项目","完成项目各项内容，“包村联户”农技人员每人联系帮扶大户10户，上门指导服务至少5次。各参与单位在每次省满意度抽查中达到90%以上。","吴  飞","科教股、渔业局、  种植业局、畜牧局","全年"]
[20,"基层农技站条件建设","完成罗岭、杨桥两个农技站改扩建。","吴  飞","科教股","全年"]
[21,"土地流转信息服务平台","建立覆盖全区的土地流转信息服务平台，调查摸底土地流转情况，及时发布信息，为新型经营主体牵线搭桥。确保4月份投入使用，每季度不少于一次信息公布。（已列入区政府工作报告）","吴  飞","种植业局、经管股","全年"]
[22,"农作物种子市场管理和       专项检查行动","适时开展种子市场专项监督检查、品种质量市场抽检。","吴  飞","种子管理站","全年"]
[23,"新型职业农民培训","根据省市下达计划人数开展培训，重点对象是农业龙头企业、家庭农场、专业合作社、种养殖大户等。","吴  飞","科教股","3--12月底"]
[24,"村级集体资产管理","强化村（居）集体“三资”监督与管理，配合相关部门开展专项工作（已列入区政府工作报告）。","吴  飞","经管股","全年"]
[25,"培育新型农业经营主体","培育市级以上农业龙头企业、专业合作社和家庭农场等经营主体，在现有99家基础上总数突破120家，其中新增省级龙头企业2家、至少新增家庭农场8家、农民专业合作社4家。（已列入区政府工作报告）","吴飞、江学立","综发股、经管股","全年"]
[26,"市场信息建设","遴选几家发展较好的企业建设物联网。","江学立","综发股","全年"]
[27,"争创省级驰名商标","争创省级驰名商标至少2家（已列入区政府工作报告）。","江学立","综发股、种植业局","全年"]
[28,"美好乡村建设产业规划","5月前帮助指导5个市级美好乡村示范村完成“一村一品”产业规划方案编制，其他示范村规划年内完成（已列入区政府工作报告）","江学立","综合发展股","全年"]
[29,"巩固退耕还林成果项目","4月份前完成上年度项目验收，同时实施本年度下达的计划任务。","江学立","综发股","全年"]
[30,"农产品质量安全监管","加强农产品质量安全监管，督促指导规模生产经营单位建立健全生产记录，逐步完善生产档案管理制度。","江学立","综发股","全年"]
[31,"畜牧投入品执法检查","对全区畜牧投入品经营和使用单位进行6次执法检查。","江学立","畜牧局","3—5月、9—10月"]
[32,"动物卫生监督监管","全年加强动物场地检疫、屠宰检疫和流通环节监管，做好病死和死因不明动物无害化处理，确保畜牧业生产安全和畜产品质量安全。","江学立","畜牧局","全年"]
[33,"生猪定点屠宰监管职责过渡和衔接","做好生猪定点屠宰交接衔接工作，保证我区生猪定点屠宰监管工作平稳过渡。","江学立","畜牧局","全年"]
[34,"重大动物疫病防控","开好春季防疫会议，落实重大动物疫病防控各项措施；11月底前完成家畜血吸虫病查治工作；统筹做好常规动物疫病的防治工作。","江学立","畜牧局","全年"]
[35,"重大动物疫病防控演练","按照区应急办统一部署，组织开展一次重大动物疫病防控演练。","江学立","畜牧局","6月份"]
[36,"生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目","完成2007--2012年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目的验收，加强督查2013年生猪标准化养殖场建设项目，同时组织申报2014年生猪标准化规模养殖（小区）建设项目。","江学立","畜牧局","全年"]
[37,"农业生产调查与统计","开展粮、棉、油等大宗农作物生产调查、统计，全面完成省、市各项调研和统计工作任务，按时上报统计报表。","马光荣","种植业管理局","全年"]
[38,"农业信息编发","结合农时季节和生产实际，全年编发《农情信息》、《病虫情报》共30期，移动短信20条。进行病虫害测报，及时发布《病虫情报》，科学指导农户开展防治工作。","马光荣","种植业管理局","全年"]
[39,"农作物良种补贴面积核查","宣传落实党和国家惠农政策，配合区财政局开展水稻、棉花、油菜等农作物良种种植面积核查，10-11月完成数据汇总上报工作。","马光荣","种植业管理局","11月底"]
[40,"续建世行贷款生态家园富民工程项目","继续组织实施世行贷款生态家园富民工程项目，6月底前完成“一池三改”、砂石路改造、技术培训等建设任务，并接受省、市审计部门项目审计，12月前完成项目竣工验收报告。","马光荣","种植业管理局","全年"]
[41,"创建全国绿色食品原料（水稻）标准化生产基地项目","宣传推广绿色水稻标准化生产技术，在罗岭镇、五横乡、白泽湖乡创建全国绿色食品原料（水稻）标准化生产基地5万亩，申报绿色食品企业1家。","马光荣","种植业管理局","11月底前"]
[42,"水稻、油菜万亩高产创建项目","集成组装配套高产创建技术模式，培育高产创建主体，实现万亩集中连片单季稻亩产700公斤，万亩集中连片油菜亩产200公斤，分别于5月份、10月份通过省、市万亩油菜和万亩水稻高产创建验收。","马光荣","种植业管理局","10月底前"]
[43,"植保工程项目","6月底前组织落实仪器设备采购，11月底前实施完成改造应急药械库200m2，标准病虫观测场及网室建设。","马光荣","种植业管理局","11月底前"]
[44,"农村户用沼气项目","完成2013年度下达的600口户用沼气池和1个养殖小区建设任务，同步做好“三改”工作。","马光荣","种植业管理局","10月底前"]
[45,"退耕还林农村能源项目","采购107台太阳能热水器，并完成在罗岭镇凤溪社区、杨桥镇余墩村安装工作。","马光荣","种植业管理局","8月底前"]
[46,"测土配方施肥补贴项目","化验测试土样500个、植株样50个。2015年4月底结束。","马光荣","种植业管理局","全年"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}